## Hoja1
Plan de Trabajo Odoo - WhatsApp
Martes 13 | Miercoles 14 | Jueves 15 | Viernes 16
- Configuración de usuarios en Meta Developers. | - Configuración de token sin fecha de caducidad para uso continuo de la herramienta. | - Prueba de conexión, recepción y enviado de mensajes | - Día disponible para revisión, pruebas, capacitación y entrega final
- Agregar números en la plataforma de Meta (solicitud de códigos para enlace satisfactorio). | - Configuración de números en Odoo para su uso, otorgando los diferentes permisos a usuarios específicos. | - Configuración de plantillas (previamente suministradas por Critical Security SAS) para las diferentes fases de la operación.